## Matriz comunicacion - PMBOK
Matriz Comunicación
Información | Contenido | Formato | Nivel de Detalle | Responsable de Comunicar | Grupo Receptor | Metodología o Tecnología | Canal | Frecuencia de Comunicación
Inicio del proyecto | Acta de constitución | Word | Bajo | Gestor proyecto | Todos los interesados | Plantilla | Reunión presencial | Una sola vez
Planificación | Línea base del alcance | Word | Alto | Gestor proyecto | Interesados clave + Equipo de trabajo | Plantilla | Email | Una sola vez
Planificación | Plan de dirección del proyecto | Word | Alto | Gestor proyecto | Interesados clave + Equipo de trabajo | Plantilla | Email | Una sola vez (posteriormente se comunican cambios)
Avance proyecto | Datos de desempeño | Ficha | Medio | Equipo de trabajo | Gestor proyecto | Cumplimentar formulario | Imputado en herramienta de PM | Diario
Avance proyecto | Informe de seguimiento | Word | Medio | Gestor proyecto | Cliente | Plantilla | Reunión presencial | Mensual
Cambios | Plan de dirección del proyecto actualizado | Ficha | Medio | Gestor proyecto | Interesados clave + Equipo de trabajo | Cumplimentar formulario | Publicado en herramienta de PM | Semanal (o antes si hay cambios urgentes)

## Matriz comunicacion - Agile
Matriz Comunicación
Información | Contenido | Formato | Nivel de Detalle | Responsable de Comunicar | Grupo Receptor | Metodología o Tecnología | Canal | Frecuencia de Comunicación
Inicio del proyecto | Acta de constitución | Word | Medio | Gestor producto | Todos los interesados | Plantilla | Reunión presencial | Una sola vez
Inicio del proyecto | Primera versión product backlog | Excel | Alto | Gestor producto | Todos los interesados | Plantilla | Email | Una sola vez
Despliegue sprint | URLs para demo y pruebas funcionales | Email | Bajo | Gestor producto | Cliente | Mensaje con enlaces | Email | Cada iteración/sprint
Avance sprint | Gráfico burn-down | Excel | Medio | Gestor producto | Equipo proyecto | Plantilla | Email | Semanal
Avance proyecto | Gráfico grow-up | Excel | Medio | Gestor producto | Cliente | Plantilla | Reunión presencial | Mensual
Cambios | Información sobre cambio | Product backlog actualizado | Medio | Gestor producto | Todos los interesados | Documento digital (PDF) | Publicado en herramienta de PM | Cada cambio