## Identificacion
[Logotipo]
Herramienta de administracion de riesgos
Versión | 1.0
Proyecto | Casa Rocgha
Fecha | 2018-06-15
Elaborado por | AMG/EAMM
Localización del Documento | Gitub/Casarocha/Planeación
Documento base
Autorizaciones
Nombre | Fecha Autorización
Andrés Moreno García | 2018-06-15
Distribución
Nombre | Fecha Recepción
Andrés Moreno García | 2018-06-15
Control de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio
1 | 2018-06-15 | AMG/EAMM | Recien creado

## Guia de Usuario
Herramientas de Administración de Riesgos, Guía del usuario
Esta guía describe cómo usar la Herramienta de Administración de Riesgos para específicar y monitorear riesgos. Da soporte hasta para 30 riesgos. Cuando identificque un riesgo, se introduce en la herramienta y se le da seguimiento de manera periodica .
Esta herramienta genera dos reportes (ver Sección 3 de esta Guía para más información sobre estos reportes.):
Informe de detalles del riesgo
Informe del resumen del riesgo
1 | Herramientas de diseño y Configuración
Hay dos hojas de trabajo en esta herramienta la hoja de detalles del riesgo y la hoja del resumen.
Hoja de Detalles del Riesgo
Introduzca el nombre corto de su proyecto sobre la hoja de detalles del riesgo en la celda D2.
Introduzca la fecha de su informe en la celda F2 de la hoja de detalles del riesgo.
Hoja de resumen
La hoja de resumen provee un resumen de los riesgos en su proyecto. Toda la información en esta hoja es automáticamente generada por la herramienta, basandose en la entrada de datos en la hoja de detalles del riesgo. No introduzca información en la hoja de resumen.No ordene la hoja de resumen.
2 | Introducción de riesgos
La hoja de detalles contiene un conjunto de entradas para cada riesgo; cada conjunto ha sido diseñado con un borde negro.
Hay varios campos que requieren de fechas. Debe introducir fechas en un formato válido (MM/DD/YY) o Excel interpretará el campo como texto. Cuidado las fechas deben ser introducidas de manera precisa .
La siguiente sección de esta guía describe la entrada requerida en cada riesgo.
ID del riesgo:
Esta herramienta numera los riesgos consecutivamente del 1 al 30. Si prefiere un esquema diferente de identificación, use ésta área para colocar sus identificadores.
Título del riesgo:
Reemplace el texto <Título del riesgo>con un título abreviado para el riesgo. El título abreviado se utiliza en el informe de resumen como una forma de describir rápidamente el riesgo. El título abreviado necesita transmitir suficiente información para permitir decidir si se examinan o no los detalles de la situación del riesgo.
Identificado:
Introducir la fecha en que fue identificado el riesgo. (MM/DD/YY)
Originado por :
Introducir el nombre de la persona por quien surgió el riesgo. Usualmente (pero no necesariamente) la persona llena el formulario de riesgo.
Asignado a:
Introducir el nombre de la persona que será responsable de dar seguimiento a este riesgo e iniciar los planes de mitigación, si es necesario. Puede ser una simple persona en el proyecto con esta responsabilidad, o pueden ser diferentes personas a las cuales se les ha signado un riesgo específico.
Probabilidad:
Existen tres características importantes de un riesgo que son usadas para categorizar y dar prioridad a un riesgo-probabilidad, impacto, y marco de tiempo. La probabilidad describe que tan posible es que este riesgo ocurra si no se hace nada al respecto.
Seleccione el valor de la probabilidad de la siguiente lista:
Muy alta - Es muy probable que ocurra (más del 70% de probabilidad).
Alta - Alta probabilidad de que ocurra (61-70% de probabilidad).
Media - Es probable que ocurra (41-60% de probabilidad).
Baja - No es muy probable que ocurra (20-40% de Probabilidad).
Muy baja - Es muy improbable que ocurra (menos del 20% de probabilidad).
Impacto:
El impacto describe la gravedad de las consecuencias del riesgo si este llega a ocurrir. Seleccione el valor del impacto de la lista desplegable. (Nota -Las columnas; técnico,de calendarización, Costo, no tienen que ser todas presentadas, con una es suficiente. Por ejemplo,el impacto es alto si aplica alguna de las categorias técnico,de calendarización o costo de manera significativa.
Marco de tiempo:
El marco de tiempo describe qué tan pronto el riesgo podría convertirse en un problema si no se hace nada al respecto. Seleccione el valor del marco de tiempo de la lista desplegable en este campo.
> 3 meses -El riesgo se convertirá en un problema en más de 3 meses después de la fecha establecida en el informe.
1 - 3 meses - El riesgo se convertirá en un problema entre 1 y 3 meses después de la fecha establecida en el informe.
<1 mes - El riesgo se convertirá en un problema en menos de 1 mes después de la fecha establecida en el informe.
<Magnitud:>
La herramienta automáticamente clasifica el valor de la magnitud del riesgo en rojo,amarillo,o verde de acuerdo al estándar "El cubo de los riesgos". La magnitud es determinada basandose en el impacto y la probabilidad del riesgo como se puede apreciar en el diagrama siguiente. En el área siguiente se muestra el resultado de esta clasificación.
Estado:
Seleccione uno de los siguientes estados del riesgo de la lista desplegable (El valor predeterminado se establece en Investigar ).
Investigar - El riesgo ha sido identificado, pero no se ha tomado la decisión de qué hacer al respecto(Este es el estado predeterminado, y probablemente apropiado para la mayoria de los nuevos riesgos).
Aceptar- El riesgo es preocupante, pero no existen acciones para mitigarlo.
Prevenir- El riesgo es preocupante, pero no se necesita aplicar los pasos para la mitigación en este momento; un plan de mitigación debe ser establecido si el riesgo tiene alta magnitud o si el marco de tiempo está dentro de 3 meses.
Mitigar- Los pasos para la mitigación del riesgo han sido tomados.
Retirado - El riesgo ya no es un problema.
Prioridad:
Se utiliza para priorizar el orden de los riesgos a la hora de hacer frente a múltiples riesgos que tienen la misma magnitud. Introduzca una prioridad basada en un esquema de numeración para distinguir si el rango de magnitud cae dentro de Rojo, Amarillo y Verde.
Fuente:
La fuente de los riesgos son las cosas que originaron el riesgo. Seleccione la fuente más apropiada de riesgos de la lista desplegable. Las siguientes son descripciones de las fuentes contenidas en la lista desplegable:
Tecnológicas(Tec) - Riesgos relacionados con la madurez de una tecnología (por ejemplo, Nivel de preparación técnica o riesgos heredados por las tecnologías.
Dependencias externas y restricciones(Ext) - Riesgos impuestos fuera de la organización de desarrollo (por ejemplo, software, documentos, hardware, etc. requeridos por otras organizaciones; Proceso presupuestario del Congreso; opinión publica).
Costo (Costo) - Riesgos impuestos por la impredecibilidad de los costos, por estimaciones inexactas, o por alternativas que implican costos adicionales.
Calendarización (Cal) - Riesgos originados por la dificultad de predecir cuánto tiempo tomará realizar una tarea o las tareas a cargo.
Requerimientos (Req) - Riesgos impuestos por el nivel de incertidumbre y exhaustividad en los requerimientos del proyecto.
Proceso (Proc) -Riesgos impuestos por la madurez de un proceso y el nivel de conocimiento de los trabajadores.
Recursos (Rec) - Riesgos impuestos por la probabilidad de que un recurso no esté cuando es necesitado.
Categoría:
Clasifica los riesgos de acuerdo a si son de administración del proyecto o técnicos. Selecciona la más aplicable de la lista desplegable.
Administración (Admón) - Riesgos asociados con cuestiones de administración.
Tecnicos (Tec) - Riesgos asociados con cuestiones tecnicas.
Visibilidad:
La visibilidad indica qué tanto ha sido controlado el riesgo dentro del proyecto o cuánto ha sido elevado al siguiente nivel de administración. Por ejemplo, en los casos en que los recursos adicionales o de calendario son requeridos para mitigar un riesgo, el riesgo puede ser elevado a un nivel superior de dirección para su revisión y acción. Seleccione una de las siguientes de la lista desplegable:
Interno -El riesgo ha sido manejado dentro del proyecto
Externo- El riesgo ha sido llevado fuera del proyecto
Revisado:
Introducir la fecha en que el riesgo fue revisado. (MM/DD/YY). Si la fecha que introducimos en este campo está antes de la fecha en que identificamos el riesgo la celda resaltará en color rosa brillante.
Modificado:
Introducir la fecha de la última modificación que se hizo sobre el riesgo. (MM/DD/YY). Si la fecha que introducimos en este campo está antes que la fecha en que identificamos el riesgo la celda resaltará en color rosa brillante.
Tendencia:
Tendencia es un indicador de la manera en que la magnitud del riesgo ha cambiado desde el último informe presentado. Este indicador está localizado en medio del conjunto de las entradas de riesgo inmediatamente por encima de la condición de riesgo. Seleccione una de las opciones de la lista desplegable: (La predefinida es Nuevo)
Nuevo- El riesgo ha sido identificado recientemente.
Sin cambios- La exposición de este riesgo no ha sufrido cambios desde la última vez que fue revisado.
Empeorado- La exposición de este riesgo ha disminuido desde la última vez que fue revisada (Por ejemplo., de verde a amarillo, de amarillo a rojo.)
Mejorado - La exposición del riesgo ha sido mejorada desde la última vez que fue revisado(Por ejemplo, de rojo a amarillo, de amarillo a verde.)
Condiciones para la declaración de riesgos y consecuencias:
Escribir una buena declaración de riesgos es como escribir una buena declaración de requerimientos. Estos toman un momento de análisis. Es mucho más fácil escribir una mala definición que una buena. Una declaración de un riesgo debe ser a conciencia, sin ambigüedad. Los componentes básicos de un riesgo son:
Una frase que describe la condición del riesgo
Una frase que describe las consecuencias del riesgo
Introducir la declaración del riesgo en las áreas de Condición y Consecuencias: Por ejemplo:
Condición del riesgo: "El ambiente de desarrollo se basa en la entrega de los equipos suministrados por xyz."
Consecuencias del riesgo: "Si el hardware no se recibe, integrado en el entorno de desarrollo, y validado antes de comenzar con la codificación del software, podrían existir graves repercuciones en la calendarización del proyecto."
Notese como la primera frase establece la condición, entonces la consecuencia de la entrega está dada en la siguiente línea. Qué puede pasar específicamente si ésta condición es ignorada.
Contexto:
A veces la condición del riesgo no puede ser descrita con una simple frase, cuando es demasiado compleja. No sature la declaración del riesgo incluyendo todas las complejidades del riesgo.Mantenga la declaración del riesgo corta y conscisa y si es necesario introduzca adicionalmente antecedentes o cualquier otra información descriptiva en el área de contexto del riesgo.
Para determinar cuando necesitas agregar contexto, imagina a alguien que no está profundamente familiarizado con la lectura de la declaración de riesgos en su proyecto. Tiene sentido para él? si no, entonces consideraría agregar más descripción o información en el área de contexto.
Estatus:
Use esta área para mantener notas de algunos eventos que afectan el riesgo. Inserte una nueva fila por cada actualización del estatus, precedida cada una con la fecha de actualización. Inserte una nueva fila de estatus por encima del estado más reciente de modo que aparezca primero.
Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus:
Un plan de mitigación es un conjunto de uno o más pasos que pueden ser tomados para reducir la oportunidad de que el riesgo se transforme en un problema. A veces los factores que afectan al riesgo son introducidos externamente y no hay nada que podamos hacer al respecto internamente. También tipicamente existen algunas formas para reducir la magnitud al riesgo.
Cuando se desarrolla el plan de mitigación para un riesgo, introduce los pasos de este plan, la persona asignada para implementar los pasos, y la fecha prevista de la terminación del paso. Mientras esté controlando el riesgo, introduzca el estatus en la descripción(es) del paso. Cuando el paso esté completo, introduzca la fecha en que se completó. Inserte o borre filas en esta área según lo que necesite hasta definir completamente todos los pasos de la mitigación.
3 | Informe de Riesgos
Informe de los detalles del riesgo
El informe de detalles del riesgo provee los detalles para cada riesgo del proyecto. Este reporte se puede imprimir o copiar como imagen de la misma manera como se describe para el informe del riesgo resumido a continuación. Haga los cambios de página como sea necesario para hacer el informe legible.
Antes de imprimir el reporte(o copiarlo como imagen) confirme que solamente el conjunto de riesgos para los riesgos identificados sean visibles(puede o no incluir riesgos retirados según lo deseado ).
NO suprimir conjuntos de bloques completos de información de riesgos, y no ocultar las filas que no contienen información sobre los riesgos o que no se que se va a imprimir / copiar como imagen.
Para ocultar filas:
Seleccione la fila y en el menú de Formato de la hoja de Excel seleccione la opción "Fila" y después "Ocultar".
O
Introduzca "Ocultar" en la columna I para reemplazar la palabra "Ver". Entonces dé click derecho sobre la palabra "¿Mostrar en el reporte?" y seleccione "Ver". Solamente estas filas con la palabra "Ver" en la columna I, van a ser impresas o copiadas como imagenes.
Informe de riesgos
El informe del resumen de los riesgos sintetiza el estado total de los riesgos en el proyecto.
Este informe automáticamente toma el resumen de los datos de la hoja de detalles del riesgo.No debe ordenar las filas ni introducir ningún dato en el informe. Lo único que debe hacer para cambiar este informe es usar las capacidades de Excel en "Formato" / "Línea" / "ocultar" para ocultar filas de detalles que no desea que se muestren en el informe.
Nota: Un riesgo se cuenta como "Modificado" en la hoja de Resumen, en la parte superior de esta hoja se cuenta si se ha modificado en menos de 30 días antes de la fecha del informe.
Este reporte puede ser impreso o copiado como imagen en otro formato como PowerPoint o Excel.
Para imprimir : En Excel "Archivo" / "Imprimir".
Para copiar como imagen:
Seleccione todo el informe (Marque todo el informe)
Mientras mantiene presionada la tecla SHIFT , de click sobre "Edición" / "Copiar imagen".
Nota: Si no mantiene presionada la tecla SHIFT, la opción "Copiar imagen" no aparecerá en el Menú "Edición".
Sobre la ventana que aparecerá seleccione las siguientes opciones "Como en pantalla" e "Imagen".
Click en Aceptar
Ir a PowerPoint o Excel y dar Click en el menú "Edición" después en "Pegado especial" y finalmente "Imagen"

## Detalle del Riesgo
¿Mostrar en el informe?
|  | Proyecto: Casa Rocha | Fecha de informe: | 2018-06-15 | Ver | Lines
ID del riesgo: | RG_051 | Mala planeación de las actividades. | Estado: | Investigar | Ver | 1
ID del WBS: | 5
Identificado: | 2018-06-10 | Y | Prioridad: | 1 | Ver | 2
Originado: | AMG | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Rec | Ver | 3
Asignado a : | AMG |  | Categoria: | Tec | Ver | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | 2018-06-11 | Ver | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2018-06-11 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Complejidad de la actividades. |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Nivel alto de tiempos muertos y perdida de recursos. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | No se tiene identifiacado los rolesd ecada integrante, causando así perdida de tiempos y recursos de la misma manera retasando las actividades. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: |  |  |  | Ver | 15
|  | Junio 11. Las actividades fueron replanteadas. |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
Asignado a: | # del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 17
AMG | 1 | Descripción de roles | 2018-06-11 | 2018-06-11 | Ver | 18
AMG | 2 | Asignación de tareas. | <Fecha> | <Fecha> | Ver | 19
AMG | 3 | Evaluación de tareas. | <Fecha> | <Fecha> | Ver | 20
AMG | 4 | Asiganación de recursos. | <Fecha> | <Fecha> | Ver | 21
[5 empty] | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
ID del riesgo: | RG_056 | Ambigüedades en el alcance. | Estado: | Retirar | Ver | 1
ID del WBS: | 9
Identificado: | 2018-06-12 | G | Prioridad: | 2 | Ver | 2
Originado: | AMG | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ver | 3
Asignado a : | AMG |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Muy baja |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 2018-06-12 | Ver | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 2018-06-12 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | No se tiene un planteamiento claro y viable de los objetivos y metas del proyecto. |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | El proyecto final no será el esperado por el equipo de desarrollo, además de no contar con la aprobación del cliente. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | Los objetivos del proyecto no son viables por lo cual no se tiene una limitación del proyecto, asumiendo que este podría fracasar durante el desarrollo del mismo. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Junio 12. El alcance fue replanteado |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
AMG | 1 | Valoración del proyecto. | 2018-06-12 | 2018-06-12 | Ver | 20
AMG | 2 | Replanteamiento de objetivos. | 2018-06-12 | 2018-06-12 | Ver | 21
[5 empty] | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | RG_055 | Asignación errónea de responsabilidades. | Estado: | Retirar | Ver | 1
ID del WBS: | 10
Identificado: | 2018-06-14 | Y | Prioridad: | 3 | Ver | 2
Originado: | AMG | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Rec | Ver | 3
Asignado a : | AMG |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 2018-06-14 | Ver | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 2018-06-14 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Constantes errores en los procesos implementados en el proyecto. |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Ineficiencia en los procesos del proyecto causando una mala productividad, que perjudique a la calidad del proyecto. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | Una mala asignación de roles de acuerdo a los perfiles de los participantes, causando retraso en las actividades. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Junio 14. Replanteamiento de responsables. |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
AMG | 1 | Valoración de habilidades y actitudes. | 2018-06-14 | 2018-06-14 | Ver | 20
AMG | 2 | Valoración de actividades | 2018-06-12 | 2018-06-12 | Ver | 21
AMG | 3 | Asignación de responsables. | 2018-06-12 | 2018-06-14 | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | RG_024 | Cambios en los requerimientos funcionales. | Estado: | Retirar | Ver | 1
ID del WBS: | 18
Identificado: | 2018-06-14 | G | Prioridad: | 4 | Ver | 2
Originado: | MRG | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ver | 3
Asignado a : | MRG |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 2018-06-14 | Ver | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 2018-06-14 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Cambios constantes en la funcionalidad del proyecto. |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Mal funcionamiento dentro del proyecto, además de tener una mala implementación de los procesos. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | Mal replanteamiento de procesos dentro del proyecto, causando errores simultáneos. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Junio14. Valoraciones de los procesos. |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
MRG | 1 | Evaluación del procesos | 2018-06-14 | 2018-06-14 | Ver | 20
MRG | 2 | Modificación de procesos | 2018-06-14 | 2018-06-14 | Ver | 21
MRG | 3 | Implementación de procesos | 2018-06-14 | 2018-06-14 | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | RG_068 | Falla en la elaboración de la trazabilidad del proyecto. | Estado: | Retirar | Ver | 1
ID del WBS: | 21
Identificado: | 2018-06-13 | G | Prioridad: | 5 | Ver | 2
Originado: | EAMM | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ver | 3
Asignado a : | EAMM |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 2018-06-13 | Ver | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 2018-06-13 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Mal planteamiento del proyecto. |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Tener ambigüedades dentro del desarrollo del proyecto. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | Mala definición del alcance del proyecto, tomando como consecuenia el reatso de la entrega del proyecto. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Junio 13. Rediseño de la trazabilidad. |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
EAMM | 1 | Valoración del proyecto. | 2018-06-13 | 2018-06-13 | Ver | 20
EAMM | 2 | Determinación de recursos | 2018-06-13 | 2018-06-13 | Ver | 21
EAMM | 3 | Planteamiento del alcance y objetivos. | 2018-03-13 | 2018-06-13 | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | RG_078 | El cliente no sabe lo que necesita. | Estado: | Retirar | Ver | 1
ID del WBS: | 17
Identificado: | 2018-06-13 | Y | Prioridad: | 6 | Ver | 2
Originado: | EAMM | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Ext | Ver | 3
Asignado a : | EAMM |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Alta |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 2018-06-13 | Ver | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 13/062018 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Mala identificación de las necesidades del cliente. |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Mal diseño del producto causando rechaso del mercado. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | No se tiene claro la necesidad del cliente, además de no tener una buena selección de herramientas de análisis. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Junio 13. Estudio de mercado. |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
EAMM | 1 | Estudio de mercado. | 2018-06-13 | 2018-06-13 | Ver | 20
EAMM | 2 | Restablecimiento de mercado meta. | 2018-06-14 | 2018-06-14 | Ver | 21
EAMM | 3 | Creación de estrategias de mercado. | 2018-06-15 | 2018-06-15 | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | RG_100 | Cliente no cumple con la información requerida. | Estado: | Retirar | Ver | 1
ID del WBS: | 17
Identificado: | 2018-06-12 | Y | Prioridad: | 7 | Ver | 2
Originado: | MRG | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Ext | Ver | 3
Asignado a : | MRG |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 2018-06-12 | Ver | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 2018-06-12 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Mal planteamiento de necesidad. |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | No se tiene claro la necesidad que el proyecto cubrira. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | El proyecto no tiene definido la necesidad que tiene que cubrir. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Junio 12. Reemplanteamiento de la necesidad del mercado meta. |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
MRG | 1 | Revaloración del cliente. | 2018-06-12 | 2018-06-13 | Ver | 20
MRG | 2 | Identificación de necesidades. | 2018-06-12 | 2018-06-13 | Ver | 21
[5 empty] | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | RG_095 | Bocetos confusos. | Estado: | Investigar | Ver | 1
ID del WBS: | 25
Identificado: | 2018-06-11 | Y | Prioridad: | 8 | Ver | 2
Originado: | MRG | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Costo | Ver | 3
Asignado a : | MRG |  | Categoria: | Tec | Ver | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2018-06-11 | Ver | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 2018-06-11 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Mal diseño de la imagen. |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | No es atractivo para los clientes, no causa ineters. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | La imagen no es atractiva para el cliente. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Junuio 11. Rediseño de bocetos. |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
MRG | 1 | Investigación de tendencias. | 2018-06-11 | 2018-06-11 | Ver | 20
MRG | 2 | Determinación de una tendencia de moda. | 2018-06-11 | 2018-06-11 | Ver | 21
MRG | 3 | Evaluación del rediseño de bocetos. | 2018-06-11 | 2018-06-11 | Ver | 22
MRG | 4 | Implementación de bocetos. | 2018-06-11 | 2018-06-11 | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | RG_090 | Base de datos no coincide con los diagramas. | Estado: | Investigar | Ver | 1
ID del WBS: | 41
Identificado: | 2018-06-10 | Y | Prioridad: | 9 | Ver | 2
Originado: | AMG | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Proc | Ver | 3
Asignado a : | AMG |  | Categoria: | Tec | Ver | 4
Probabilidad: | Alta |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 2018-06-10 | Ver | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 2018-06-10 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Mala organización dentro del proceso. |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Constantes errores dentro del proyecto. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | EL procesos implementado dentro de la codificación de la basa de datos causando una ineficiencia dentro del mismo proceso. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Junio 10. Revición del proceso de codificación. |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
AMG | 1 | Revisión de base de datos. | 2018-06-10 | 2018-06-10 | Ver | 20
AMG | 2 | Revisión del diagrama | 2018-06-10 | 2018-06-10 | Ver | 21
AMG | 3 | Replanteamiento del proceso. | 2018-06-10 | 2018-06-10 | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | RG_114 | Mapa de navegación erróneo. | Estado: | Investigar | Ver | 1
ID del WBS: | 29
Identificado: | 2018-06-15 | Y | Prioridad: | 10 | Ver | 2
Originado: | MRG | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ver | 3
Asignado a : | MRG |  | Categoria: | Tec | Ver | 4
Probabilidad: | Alta |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | 2018-06-15 | Ver | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 2018-06-15 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Mala distribución de elementos. |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Una mala definición de lementos claves. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | una mala distribución de actividades claves para el logro de objetivos del proyecto. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Junio 15. Replanteamiento del pama de navegación. |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
MRG | 1 | Rediseño del mapa de navegación. | 2018-06-15 | 2018-06-15 | Ver | 20
MRG | 2 | Determinación de errores. | 2018-06-15 | 2018-06-15 | Ver | 21
MRG | 3 | Solución de errores | 2018-06-15 | 2018-06-15 | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | RG_074 | Componente erróneo en el diagrama de clases. | Estado: | Investigar | Ver | 1
ID del WBS: | 34
Identificado: | 2018-06-15 | Y | Prioridad: | 11 | Ver | 2
Originado: | JAAB | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ver | 3
Asignado a : | JAAB |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2018-06-15 | Ver | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 2018-06-15 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Si |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | Que alguna clase del diagrama de clses no sea necesario en el diseño para elaborar la base de datos. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Nuevo 15/06/18 |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
JAAB | 1 | Identificar los errores en componentes. | 2018-06-15 | 2018-06-15 | Ver | 20
JAAB | 2 | Informar sobre los problemas. | 2018-06-15 | 2018-06-15 | Ver | 21
JAAB | 3 | Correguir el diagrama de clases. | 2018-06-15 | 2018-06-15 | Ver | 22
JAAB | 4 | Documentar los cambios realizados y el nuevo diagrama. | 2018-06-15 | 2018-06-15 | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | RG_118 | Diccionario de datos mal desarrollado. | Estado: | Investigar | Ver | 1
ID del WBS: | 38
Identificado: | 2018-06-15 | R | Prioridad: | 12 | Ver | 2
Originado: | JAAB | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ver | 3
Asignado a : | JAAB |  | Categoria: | Tec | Ver | 4
Probabilidad: | Alta |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2018-06-15 | Ver | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 2018-06-15 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Si |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | No detrminar correctamente el diccionario de datos de los campos de la aplicación web. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Nuevo 15/06/18 |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
JAAB | 1 | Identificar los errores. | 2018-06-15 | 2018-06-15 | Ver | 20
JAAB | 2 | Correguir problemas. | 2018-06-15 | 2018-06-15 | Ver | 21
JAAB | 3 | Informar sobre los cambios realizados. | 2018-06-15 | 2018-06-15 | Ver | 22
JAAB | 4 | Documentar el diccionario de datos. | 2018-06-15 | 2018-06-15 | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | RG_073 | Error al codificar el login. | Estado: | Investigar | Ver | 1
ID del WBS: | 71
Identificado: | 2018-06-15 | Y | Prioridad: | 13 | Ver | 2
Originado: | AMG | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ver | 3
Asignado a : | AMG |  | Categoria: | Tec | Ver | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2018-06-15 | Ver | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 2018-06-15 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Si |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | Fallas en la codificación del login que impiden su buen funcionamiento. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Nuevo 15/06/18 |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
MRG | 1 | Revision de la documentación de codigo. | 2018-06-15 | 2018-06-15 | Ver | 20
MRG | 2 | Comparar el codigo de login. | 2018-06-15 | 2018-06-15 | Ver | 21
MRG | 3 | Corregir problemas. | 2018-06-15 | 2018-06-15 | Ver | 22
MRG | 4 | Actualizar documento de documentación de codigo. | 2018-06-15 | 2018-06-15 | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | RG_115 | Formularios incongruentes. | Estado: | Investigar | Ver | 1
ID del WBS: | 30
Identificado: | 2018-06-15 | Y | Prioridad: | 14 | Ver | 2
Originado: | JAAB | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ver | 3
Asignado a : | JAAB |  | Categoria: | Tec | Ver | 4
Probabilidad: | Alta |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 2018-06-15 | Ver | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2018-06-15 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Si |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | Los formularios con los que cuenta la aplicación no se definen con exactitus. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Nuevo 15/06/18 |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
JAAB | 1 | Identificar errores en formulario. | 2018-06-15 | 2018-06-15 | Ver | 20
JAAB | 2 | Reestructurar los formularios. | 2018-06-15 | 2018-06-15 | Ver | 21
JAAB | 3 | Administrar los cambios. | 2018-06-15 | 2018-06-15 | Ver | 22
JAAB | 4 | Informar los cambios al equipo. | 2018-06-15 | 2018-06-15 | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | RG_071 | Falla en el ID de desarrollo. | Estado: | Investigar | Ver | 1
ID del WBS: | 40
Identificado: | 2018-06-15 | Y | Prioridad: | 15 | Ver | 2
Originado: | EAMM | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ver | 3
Asignado a : | EAMM |  | Categoria: | Tec | Ver | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2018-06-15 | Ver | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2018-06-15 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Si |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | El ID de desarrollo (SublimeText) no funciona adecuadamente |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Nuevo 15/06/18 |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
EAMM | 1 | Investigar otros ID de desarrollo. | 2018-06-15 | 2018-06-15 | Ver | 20
EAMM | 2 | Informar sobre los posibles ID que se pueden implementar. | 2018-06-15 | 2018-06-15 | Ver | 21
EAMM | 3 | Administrar los cambios del ID. | 2018-06-15 | 2018-06-15 | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | RG_089 | Error en el carrito de compras. | Estado: | Investigar | Ver | 1
ID del WBS: | 7
Identificado: | 2018-06-15 | R | Prioridad: | 16 | Ver | 2
Originado: | EAMM | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ver | 3
Asignado a : | EAMM |  | Categoria: | Tec | Ver | 4
Probabilidad: | Alta |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2018-06-15 | Ver | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2018-06-15 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Si |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | Codificaccion errona el el código para el carrito de compras de la aplicación. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Nuevo 15/06/18 |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
EAMM | 1 | Revision de la documentación de codigo. | 2018-06-15 | 2018-06-15 | Ver | 20
EAMM | 2 | Comparar el codigo de carritos. | 2018-06-15 | 2018-06-15 | Ver | 21
EAMM | 3 | Corregir problemas. | 2018-06-15 | 2018-06-15 | Ver | 22
EAMM | 4 | Actualizar documento de documentación de codigo. | 2018-06-15 | 2018-06-15 | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | RG_087 | Mala implementación en el hosting. | Estado: | Investigar | Ver | 1
ID del WBS: | 84
Identificado: | 2018-06-15 | G | Prioridad: | 17 | Ver | 2
Originado: | AMG | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ver | 3
Asignado a : | AMG |  | Categoria: | Tec | Ver | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 2018-06-15 | Ver | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2018-06-15 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Si |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | No implementar correctamete el hosting para al macenar la aplicación en la web. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Nuevo 15/06/18 |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
AMG | 1 | Investigar nuevo hosting. | 2018-06-15 | 2018-06-15 | Ver | 20
AMG | 2 | Informar sobre los cambios. | 2018-06-15 | 2018-06-15 | Ver | 21
AMG | 3 | Administrar los nuevos cambios. | 2018-06-15 | 2018-06-15 | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | RG_131 | No se listan las mejoras que se pueden presentarse para los integrantes del equipo. | Estado: | Investigar | Ver | 1
ID del WBS: | 89
Identificado: | 2018-06-15 | G | Prioridad: | 18 | Ver | 2
Originado: | JAAB | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Cal | Ver | 3
Asignado a : | JAAB |  | Categoria: | Tec | Ver | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | 2018-06-15 | Ver | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2018-06-15 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Si |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | No reguistrar las mejoras que pueden tener los integrantes del equipo de desarrollo del proyecto. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Nuevo 15/06/18 |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
JAAB | 1 | Identificar las áreas de mejora de los integrantes. | 2018-06-15 | 2018-06-15 | Ver | 20
JAAB | 2 | Documentar las mejoras. | 2018-06-15 | 2018-06-15 | Ver | 21
JAAB | 3 | Informar las mejoras. | 2018-06-15 | 2018-06-15 | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | RG_120 | Mal manejo de pruebas unitarias. | Estado: | Investigar | Ver | 1
ID del WBS: | 97
Identificado: | 2018-06-15 | G | Prioridad: | 19 | Ver | 2
Originado: | JAAB | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ver | 3
Asignado a : | JAAB |  | Categoria: | Tec | Ver | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 2018-06-15 | Ver | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2018-06-15 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Si |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | No manejar las pruebas de manera correcta para completar la tarea. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Nuevo 15/06/18 |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
JAAB | 1 | Realizar nuevamente la prueba. | 2018-06-15 | 2018-06-15 | Ver | 20
JAAB | 2 | Documentar correctamete las pruebas. | 2018-06-15 | 2018-06-15 | Ver | 21
JAAB | 3 | Organizar y entregar el reporte. | 2018-06-15 | 2018-06-15 | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | RG_082 | Mala documentación en el cierre del proyecto. | Estado: | Investigar | Ver | 1
ID del WBS: | 104
Identificado: | 2018-06-15 | G | Prioridad: | 20 | Ver | 2
Originado: | AMG/MRG | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Cal | Ver | 3
Asignado a : | AMG/MRG |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 2018-06-15 | Ver | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2018-06-15 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Si |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | No dosumentar adecuadamente la información necesaria para el cierre del proyecto. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Nuevo 15/06/18 |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
AMG/MRG | 1 | Identificar la documentación erronea. | 2018-06-15 | 2018-06-15 | Ver | 20
AMG/MRG | 2 | Desarrollar nuevamente la documentación. | 2018-06-15 | 2018-06-15 | Ver | 21
AMG/MRG | 3 | Administrar correctamete la información. | 2018-06-15 | 2018-06-15 | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

## Resumen
|  | Proyecto: Casa Rocha | [5 empty] | Fecha de Reporte: | 2018-06-15
| Tendencia |  |  |  | Magnitud | Nuevo | Modificado | Retirado | Abierto
| I = Mejorado |  |  |  | R | 2 | 2 | 0 | 2
| W = Empeorado |  |  |  | Y | 11 | 10 | 3 | 8
| U =Sin cambios |  |  |  | G | 7 | 7 | 3 | 4
| N = Nuevo |  |  |  | Total | 20 | 19 | 6 | 14
ID Riesgo | Prioridad | Tendencia | Título del Riesgo | Asignado a: | Magnitud | Marco de tiempo | Estado | Identificado | Revisado
RG_051 | 1 | N | Mala planeación de las actividades. | AMG | Y | 1-3 meses | Investigar | 2018-06-10 | 2018-06-11
RG_056 | 2 | N | Ambigüedades en el alcance. | AMG | G | <1 mes | Retirar | 2018-06-12 | 2018-06-12
RG_055 | 3 | N | Asignación errónea de responsabilidades. | AMG | Y | <1 mes | Retirar | 2018-06-14 | 2018-06-14
RG_024 | 4 | N | Cambios en los requerimientos funcionales. | MRG | G | <1 mes | Retirar | 2018-06-14 | 2018-06-14
RG_068 | 5 | N | Falla en la elaboración de la trazabilidad del proyecto. | EAMM | G | <1 mes | Retirar | 2018-06-13 | 2018-06-13
RG_078 | 6 | N | El cliente no sabe lo que necesita. | EAMM | Y | <1 mes | Retirar | 2018-06-13 | 2018-06-13
RG_100 | 7 | N | Cliente no cumple con la información requerida. | MRG | Y | <1 mes | Retirar | 2018-06-12 | 2018-06-12
RG_095 | 8 | N | Bocetos confusos. | MRG | Y | <1 mes | Investigar | 2018-06-11 | 2018-06-11
RG_090 | 9 | N | Base de datos no coincide con los diagramas. | AMG | Y | <1 mes | Investigar | 2018-06-10 | 2018-06-10
RG_114 | 10 | N | Mapa de navegación erróneo. | MRG | Y | <1 mes | Investigar | 2018-06-15 | 2018-06-15
RG_074 | 11 | N | Componente erróneo en el diagrama de clases. | JAAB | Y | <1 mes | Investigar | 2018-06-15 | 2018-06-15
RG_118 | 12 | N | Diccionario de datos mal desarrollado. | JAAB | R | <1 mes | Investigar | 2018-06-15 | 2018-06-15
RG_073 | 13 | N | Error al codificar el login. | AMG | Y | <1 mes | Investigar | 2018-06-15 | 2018-06-15
RG_115 | 14 | N | Formularios incongruentes. | JAAB | Y | 1-3 meses | Investigar | 2018-06-15 | 2018-06-15
RG_071 | 15 | N | Falla en el ID de desarrollo. | EAMM | Y | 1-3 meses | Investigar | 2018-06-15 | 2018-06-15
RG_089 | 16 | N | Error en el carrito de compras. | EAMM | R | 1-3 meses | Investigar | 2018-06-15 | 2018-06-15
RG_087 | 17 | N | Mala implementación en el hosting. | AMG | G | 1-3 meses | Investigar | 2018-06-15 | 2018-06-15
RG_131 | 18 | N | No se listan las mejoras que se pueden presentarse para los integrantes del equipo. | JAAB | G | 1-3 meses | Investigar | 2018-06-15 | 2018-06-15
RG_120 | 19 | N | Mal manejo de pruebas unitarias. | JAAB | G | 1-3 meses | Investigar | 2018-06-15 | 2018-06-15
RG_082 | 20 | N | Mala documentación en el cierre del proyecto. | AMG/MRG | G | 1-3 meses | Investigar | 2018-06-15 | 2018-06-15
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Formulas:
Retirado = IF([ID Riesgo]= "","",'Detalle del Riesgo'!C5)
Abierto = IF([ID Riesgo]= "","",'Detalle del Riesgo'!F9)
Probabi
l
idad
I m p a c to
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
3
2
5
1
0
2
4
0
0
0
0
0
0
0
VH
H
VL
M
L
VH
H
VL
M
L

## Grafico
Riesgos Cerrados, Mitigados y Aceptados por magnitud.
| Magnitud | Total | Cerrado | En Mitigación | Aceptado
| R | 2 | 0 | 0 | 0
| Y | 11 | 3 | 0 | 0 | Concatenacion de Magnitud y estado
| G | 7 | 3 | 0 | 0 | YInvestigar
| Total | 20 | 6 | 0 | 0 | GRetirar
YRetirar
GRetirar
GRetirar
YRetirar
YRetirar
YInvestigar
YInvestigar
YInvestigar
YInvestigar
RInvestigar
YInvestigar
YInvestigar
YInvestigar
RInvestigar
GInvestigar
GInvestigar
GInvestigar
GInvestigar
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

## Exposure (hidden)
Exposure | New | Modified | Retired | Open |  |  |  |  | VL | L | M | H | VH | Exposure | Color
[8 empty] | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alta - Alta | R | 7
R | 2 | 2 | 0 | 2 |  |  |  | H | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | Alta - Baja | Y | 9
[8 empty] | M | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | Alta - Media | Y | 8
Y | 11 | 10 | 3 | 8 |  |  |  | L | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | Alta - Muy alta | R | 6
[8 empty] | VL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Alta - Muy baja | G | 10
G | 7 | 7 | 3 | 4 | [9 empty] | Baja - Alta | Y | 17
[14 empty] | Baja - Baja | G | 19
Totals | 20 | 19 | 6 | 14 | [9 empty] | Baja - Media | G | 18
[14 empty] | Baja - Muy alta | Y | 16
[6 empty] | For Modified | [7 empty] | Baja - Muy baja | G | 20
[6 empty] | 30 | Detailed Risk | [6 empty] | Media - Alta | Y | 12
Risk ID |  |  |  |  | For Open | 0 | Exposure | Prob | Impact | Exposure |  |  |  | Media - Baja | Y | 14
RG_051 | Y-N | Y-M | Y-Investigar | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Media | Baja | Media - Baja |  |  |  | Media - Media | Y | 13 |  | VL | L | M | H | VH
RG_056 | G-N | G-M | G-Retirar | G-Cerrado | Cerrado | M | G | Muy baja | Media | Muy baja - Media |  |  |  | Media - Muy alta | R | 11 | VH | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
RG_055 | Y-N | Y-M | Y-Retirar | Y-Cerrado | Cerrado | M | Y | Media | Media | Media - Media |  |  |  | Media - Muy baja | G | 15 | H | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
RG_024 | G-N | G-M | G-Retirar | G-Cerrado | Cerrado | M | G | Baja | Media | Baja - Media |  |  |  | Muy alta - Alta | R | 2 | M | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
RG_068 | G-N | G-M | G-Retirar | G-Cerrado | Cerrado | M | G | Baja | Media | Baja - Media |  |  |  | Muy alta - Baja | Y | 4 | L | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
RG_078 | Y-N | Y- | Y-Retirar | Y-Cerrado | Cerrado |  | Y | Alta | Media | Alta - Media |  |  |  | Muy alta - Media | R | 3 | VL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
RG_100 | Y-N | Y-M | Y-Retirar | Y-Cerrado | Cerrado | M | Y | Media | Media | Media - Media |  |  |  | Muy alta - Muy alta | R | 1
RG_095 | Y-N | Y-M | Y-Investigar | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Media | Alta | Media - Alta |  |  |  | Muy alta - Muy baja | G | 5
RG_090 | Y-N | Y-M | Y-Investigar | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Alta | Media | Alta - Media |  |  |  | Muy baja - Alta | G | 22
RG_114 | Y-N | Y-M | Y-Investigar | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Alta | Baja | Alta - Baja |  |  |  | Muy baja - Baja | G | 24
RG_074 | Y-N | Y-M | Y-Investigar | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Media | Alta | Media - Alta |  |  |  | Muy baja - Media | G | 23
RG_118 | R-N | R-M | R-Investigar | R-Abierto | Abierto | M | R | Alta | Alta | Alta - Alta |  |  |  | Muy baja - Muy alta | Y | 21
RG_073 | Y-N | Y-M | Y-Investigar | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Media | Alta | Media - Alta |  |  |  | Muy baja - Muy baja | G | 25
RG_115 | Y-N | Y-M | Y-Investigar | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Alta | Media | Alta - Media
RG_071 | Y-N | Y-M | Y-Investigar | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Media | Alta | Media - Alta
RG_089 | R-N | R-M | R-Investigar | R-Abierto | Abierto | M | R | Alta | Alta | Alta - Alta
RG_087 | G-N | G-M | G-Investigar | G-Abierto | Abierto | M | G | Baja | Media | Baja - Media
RG_131 | G-N | G-M | G-Investigar | G-Abierto | Abierto | M | G | Baja | Baja | Baja - Baja
RG_120 | G-N | G-M | G-Investigar | G-Abierto | Abierto | M | G | Baja | Media | Baja - Media
RG_082 | G-N | G-M | G-Investigar | G-Abierto | Abierto | M | G | Baja | Media | Baja - Media
0 | 0- | 0- | 0-0 | 0-Abierto | Abierto |  | 0 | 0 | 0 | 0 - 0
0 | 0- | 0- | 0-0 | 0-Abierto | Abierto |  | 0 | 0 | 0 | 0 - 0
0 | 0- | 0- | 0-0 | 0-Abierto | Abierto |  | 0 | 0 | 0 | 0 - 0
0 | 0- | 0- | 0-0 | 0-Abierto | Abierto |  | 0 | 0 | 0 | 0 - 0
0 | 0- | 0- | 0-0 | 0-Abierto | Abierto |  | 0 | 0 | 0 | 0 - 0
0 | 0- | 0- | 0-0 | 0-Abierto | Abierto |  | 0 | 0 | 0 | 0 - 0
0 | 0- | 0- | 0-0 | 0-Abierto | Abierto |  | 0 | 0 | 0 | 0 - 0
0 | 0- | 0- | 0-0 | 0-Abierto | Abierto |  | 0 | 0 | 0 | 0 - 0
0 | 0- | 0- | 0-0 | 0-Abierto | Abierto |  | 0 | 0 | 0 | 0 - 0
0 | 0- | 0- | 0-0 | 0-Abierto | Abierto |  | 0 | 0 | 0 | 0 - 0