## Identificación
[Logotipo]
Criterios de selección de productos
Versión | 2
Proyecto | Casa Rocha
Fecha | 2018-06-29
Elaborado por | AMG/EAMM
Localización del Documento | GITHUB/Casarocha/Planeación
Documento base
M
Autorizaciones
Nombre | Fecha Autorización
Andrés Moreno García | 2018-06-14
Andrés Moreno García | 2018-06-29
Distribución
Nombre | Fecha Recepción
Andrés Moreno García | 2018-06-14
Equipo de desarrollo. | 2018-06-29
Control de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio
1 | 2018-06-14 | AMG/EAMM | Recien creado
2 | 2018-06-29 | AMG/EAMM | Cambio en la distribución del documento.

## Riesgos
Lista de Riesgos Genéricos
Identificador | Categoría | Riesgo
RG_001 | Desarrollo | Perdida de información por fallo en los equipos de computo.
RG_002 | Desarrollo | Falla en equipo de trabajo.
RG_003 | General | Perdida de quipo de almacenamiento. | Terminado
RG_004 | General | Perdida de equipo de trabajo. | En Revisión
RG_005 | General | Robo de equipo de trabajo.
RG_006 | General | Robo de equipo de almacenamiento.
RG_007 | General | Perdida de información por fallo en el servidor.
RG_008 | General | Perdida de personal clave.
RG_009 | Planeación | Trabajos no programados.
RG_010 | General | Cambios climáticos.
RG_011 | General | Enfermedad del equipo de trabajo.
RG_012 | Desarrollo | Inexperiencia en lenguajes de programación.
RG_013 | Desarrollo | Inexperiencia en gestores de bd.
RG_014 | Planeación | Recortes en el presupuesto.
RG_015 | Planeación | Cambios en el proyecto por parte del cliente.
RG_016 | Desarrollo | Retraso en instalación de software.
RG_017 | Desarrollo | Retraso en instalación de hardware.
RG_018 | General | Tormenta.
RG_019 | General | Tormenta electrica.
RG_020 | General | Terremoto.
RG_021 | General | Incendios.
RG_022 | General | Falla de servicios.
RG_023 | Planeación | Falla de proveedores.
RG_024 | Análisis | Cambios en los requerimientos funcionales.
RG_025 | Análisis | Cambios en los requerimientos no funcionales.
RG_026 | General | Competencia con diferentes proyectos.
RG_027 | General | Picadura de animal.
RG_028 | Desarrollo | Fallo en navegador web a utilizar.
RG_029 | General | Intoxicación de alimentos.
RG_030 | General | Accidentes en el equipo de desarrollo.
RG_031 | General | Estado inadecuado para trabajar.
RG_032 | General | Distracciones en el área de trabajo.
RG_033 | General | Olvido del equipo de trabajo el día de entrega de proyecto.
RG_034 | General | Perdida de equipo visual.
RG_035 | General | Baja motivación.
RG_036 | General | Muerte del integrante del equipo.
RG_037 | General | Cambio del nombre de la empresa.
RG_038 | Planeación | Cambios de tecnologías.
RG_039 | General | Infección en los dispositivos.
RG_040 | General | Perdida de información.
RG_041 | General | No realizar respaldos de información.
RG_042 | Desarrollo | Mal rendimiento del equipo computo.
RG_043 | General | Falta de compromiso.
RG_044 | General | Descargas eléctricas.
RG_045 | General | Conflictos dentro del equipo de trabajo.
RG_046 | General | Mala documentación.
RG_047 | General | Agresiones entre integrantes del equipo de trabajo.
RG_048 | General | Sabotaje del proyecto.
RG_049 | General | Bajo rendimiento de los integrantes del equipo de proyecto.
RG_050 | Planeación | Fallo en los métodos de comunicación.
RG_051 | Planeación | Mala asignación de recursos.
RG_052 | Planeación | Mala planeación de las actividades.
RG_053 | Planeación | Asignación errónea de los métodos de comunicación del proyecto.
RG_054 | Planeación | Sobrecargo de actividades.
RG_055 | Planeación | Asignación errónea de responsabilidades.
RG_056 | Análisis | Ambigüedades en el alcance.
RG_057 | Análisis | Incomprensión del problema del cliente para su proyecto.
RG_058 | Planeación | Asignación errónea de roles.
RG_059 | General | No leer las guías.
RG_060 | General | Retraso de información.
RG_061 | Planeación | Redacción incorrecta del proyecto.
RG_062 | Planeación | Baja de un integrante del equipo.
RG_063 | Planeación | Cambios en fecha de entrega.
RG_064 | Análisis | Retraso en la especificación de requerimientos.
RG_065 | Planeación | Disponibilidad de tiempo de los integrantes del equipo.
RG_066 | General | Falta de conocimientos en área de documentación.
RG_067 | Análisis | Falta de conocimientos en área de análisis.
RG_068 | Planeación | Falla en la elaboración de la trazabilidad del proyecto.
RG_069 | Análisis | Análisis erróneo
RG_070 | Análisis | Incumplimiento de las fechas de entrega de la etapa de análisis.
RG_071 | Desarrollo | Falla en el ID de desarrollo.
RG_072 | Desarrollo | Disminicuón de la calidad.
RG_073 | Desarrollo | Error al codificar el login.
RG_074 | Diseño Estructural | Componente erróneo en el diagrama de clases.
RG_075 | Desarrollo | Inconcurrencias en el diagrama entidad relación para la elaboración de la BD.
RG_076 | Análisis | Mal entendimiento de la etapa de análisis.
RG_077 | Análisis | Mal desarrollo de la etapa de análisis.
RG_078 | Planeación | El cliente no sabe lo que necesita.
RG_079 | Planeación | Mala selección de herramientas de trabajo.
RG_080 | General | Recorte de personal.
RG_081 | General | Crisis de económica.
RG_082 | Cierre de proyecto | Mala documentación en el cierre del proyecto.
RG_083 | Cierre de proyecto | Reporte incompleto.
RG_084 | General | Perdida de la información del reporte.
RG_085 | Planeación | Líder del proyecto cierra antes de tiempo.
RG_086 | Implementación | Hosting no es el adecuado.
RG_087 | Implementación | Mala implementación en el hosting.
RG_088 | Implementación | Mal manejo del dominio.
RG_089 | Desarrollo | Error en el carrito de compras.
RG_090 | Desarrollo | Base de datos no coincide con los diagramas.
RG_091 | Diseño Estructural | Variables mal definidas.
RG_092 | Desarrollo | No conecta con la base de datos.
RG_093 | Desarrollo | Error en los módulos.
RG_094 | Desarrollo | Implementación de lenguaje de bajo nivel.
RG_095 | Diseño detallado | Bocetos confusos.
RG_096 | Diseño detallado | Diseño sencillo.
RG_097 | General | El esfuerzo es mayor al esperado.
RG_098 | Planeación | Ciclo de vida no adecuado.
RG_099 | General | Confusión con el cliente.
RG_100 | Análisis | Cliente no cumple con la información requerida.
RG_101 | Planeación | Depender de una solo tecnología web.
RG_102 | Planeación | Estructura inadecuada del equipo.
RG_103 | Planeación | Cambio de fechas de entrega.
RG_104 | Planeación | Manejo erróneo de los recursos.
RG_105 | General | Derrame de bebidas.
RG_106 | General | Perdida de interés de los inversionistas.
RG_107 | Planeación | Cancelación del proyecto.
RG_108 | Planeación | Tiempos muertos.
RG_109 | Planeación | Estimaciones extensas.
RG_110 | Planeación | Costos extras en el proyecto.
RG_111 | General | Espacios de trabajo sobre cargados.
RG_112 | General | Cliente inconforme con el avance del proyecto.
RG_113 | General | Precio del proyecto demasiado bajo.
RG_114 | Diseño Estructural | Mapa de navegación erróneo.
RG_115 | Diseño Estructural | Formularios incongruentes.
RG_116 | Cierre de proyecto | Mal estructuración de la documentación.
RG_117 | General | Incapacidad laboral.
RG_118 | Pruebas | Diccionario de datos mal desarrollado.
RG_119 | Diseño Estructural | Casos de uso mal elaborados.
RG_120 | Pruebas | Mal manejo de pruebas unitarias.
RG_121 | Pruebas | Errores confusos.
RG_122 | Pruebas | Mala depuración.
RG_123 | Pruebas | Testeo incompleto.
RG_124 | Desarrollo | Validaciones erróneas.
RG_125 | General | Problemas con el cliente.
RG_126 | Planeación | El personal no se adapta a su área de trabajo.
RG_127 | Implementación | No detecta el inicio de seción.
RG_128 | Diseño Estructural | Mal maquetado del sitio web.
RG_129 | Planeación | Cambios de servidores.
RG_130 | General | Filtración de información del proyecto.
RG_131 | General | No se listan las mejoras que se pueden presentarse para los integrantes del equipo.
RG_132 | Desarrollo | Mal reutilización de código.
RG_133 | Diseño detallado | Diseños alternativos.
RG_134 | Pruebas | Informe de pruebas incompleto.
RG_135 | Planeación | Mal estrategia de venta.
RG_136 | Desarrollo | Mal funcionamiento del navegador web.
RG_137 | General | Demandas concurentes.
RG_138 | General | Alteración de información.
RG_139 | General | Fraude por partes externas al proyecto.
RG_140 | General | Devaluación de la moneda.
RG_141 | Implementación | Capacitación ambigua al cliente.
RG_142 | General | Mal control de cambios.
RG_143 | Planeación | Integrantes del equipo no son informados de cambios.
RG_144 | Cierre de proyecto | Mal experiencia con el proyecto final con el cliente.
RG_145 | General | Mala imagen corporativa.
RG_146 | General | Debilidades del equipo.
RG_147 | Planeación | Inexperiencia laboral.
RG_148 | Planeación | Rotación de personal.
RG_149 | Desarrollo | El sitio web no es flexible.
RG_150 | Desarrollo | Vulnerabilidades del proyecto.
RG_151 | Planeación | Incumplimiento de las politicas de la empresa.
RG_152 | Planeación | Mal manejo de utilidades.
RG_153 | Planeación | Abandono del proyecto.
RG_154 | Desarrollo | Actualización de tecnologías web.
RG_155 | Planeación | Mal inversión en equipo de cómputo.
RG_156 | Planeación | Mala identificación de puntos claves.
RG_157 | Planeación | Rendimiento de capital.
RG_158 | General | Cambios continuos del mercado.
RG_159 | General | Economía del mercado.
RG_160 | General | Inestabilidad laboral.

## Medidas_Mitigacion_Contingencia
Lista de Medidas de Mitigacion y Contingencia
Identificador | Tipo | Riesgo
MMC_001 | Mitigación | Resplado de la información en servidores.
MMC_002 | Contingencia | Reparar el equipo de cómputo deñado.
MMC_003 | Contingencia | Adquirir nuevo equipo de almacenamiento. | Terminado
MMC_004 | Contingencia | Adquirir nuevo equipo de equipo de cómputo | En Revisión
MMC_005 | Contingencia | Adquirir nuevo equipo de equipo de cómputo
MMC_006 | Contingencia | Adquirir nuevo equipo de almacenamiento.
MMC_007 | Contingencia | Optener respaldos de una unidad de almacenamiento externa.
MMC_008 | Contingencia | Contratación de personal.
MMC_009 | Mitigación | Asignar las tareas al personal capacitado
MMC_010 | Mitigación | Implementar medidas de contingencia para el cambio climatico.
MMC_011 | Contingencia | Asiganar tareas al personal del área de trabajo adecuada.
MMC_012 | Mitigación | Capacitar al personal.
MMC_013 | Mitigación | Capacitar al personal.
MMC_014 | Contingencia | Reasignar los recursos del proyecto.
MMC_015 | Mitigación | Adecuar el personal y recursos a los cambios solicitados.
MMC_016 | Mitigación | Contratar soporte técnico.
MMC_017 | Mitigación | Contratar soporte técnico.
MMC_018 | Contingencia | Aplicar medidas de seguridad.
MMC_019 | Contingencia | Aplicar medidas de seguridad.
MMC_020 | Contingencia | Aplicar medidas de seguridad contra terremotos.
MMC_021 | Contingencia | Aplicar medidas de seguridad contra incendios.
MMC_022 | Contingencia | Implementar las medidas de contra los fallos presentados.
MMC_023 | Contingencia | Busqueda de proveedores.
MMC_024 | Mitigación | Adecuar la información al proyecto.
MMC_025 | Mitigación | Adecuar la información al proyecto.
MMC_026 | Mitigación | Desarrollar un plan de mercado.
MMC_027 | Contingencia | Implementar medidas de salud.
MMC_028 | Contingencia | Implementar otro navegador.
MMC_029 | Contingencia | Implementar medidas de salud.
MMC_030 | Contingencia | Implementar medidas para accidentes.
MMC_031 | Mitigación | Cumplir con las normas del área de trabajo.
MMC_032 | Contingencia | Implementar normas de área de trabajo.
MMC_033 | Contingencia | Tener respaldos en servidor web.
MMC_034 | Contingencia | Adquirir nuevo equipo visual.
MMC_035 | Mitigación | Dar insentivos.
MMC_036 | Contingencia | Contratación de personal.
MMC_037 | Contingencia | Realizar los cambios de la información del proyecto.
MMC_038 | Contingencia | Dar capacitaciones.
MMC_039 | Contingencia | Resplado de la información en servidores.
MMC_040 | Contingencia | Hacer uso de los respaldos de la información.
MMC_041 | Mitigación | Realizar los respaldos necesarios.
MMC_042 | Mitigación | Realizar mantenimiento del equipo de cómputo.
MMC_043 | Mitigación | Dialogar con el personal para solucionar problemas o fallos.
MMC_044 | Mitigación | Usar reguladores de eléctricos.
MMC_045 | Mitigación | Dialogar con el personal para solucionar problemas o fallos.
MMC_046 | Mitigación | Asignar al personal adecuado para la documentación.
MMC_047 | Contingencia | Dar solución a problemas dentro del equipo de desarrollo.
MMC_048 | Contingencia | Utilizar medidas de seguridad.
MMC_049 | Mitigación | Dar bonos.
MMC_050 | Mitigación | Utilizar distintos métodos de comunicación.
MMC_051 | Mitigación | Realizar una nueva asignación de recursos.
MMC_052 | Mitigación | Replantear la planeación.
MMC_053 | Contingencia | Comicarse con los integrantes del equipo con diferente manera.
MMC_054 | Mitigación | Dividir las actividades adecaudamente al equipo de trabajo.
MMC_055 | Mitigación | Asignar adecuadamente las responsabilidades
MMC_056 | Contingencia | Replantear el alcance de proyecto.
MMC_057 | Contingencia | Dar opciones para las necesidades del proyecto.
MMC_058 | Contingencia | Replantear roles de los integrantes.
MMC_059 | Contingencia | Implementar y seguir adecuadamenete las guias de trabajo.
MMC_060 | Mitigación | Cumplir con el calendario de entrega de actividades.
MMC_061 | Mitigación | Reprantear información del proyecto.
MMC_062 | Contingencia | Reasignar las actividades a la nueva estructura del equipo de proyecto.
MMC_063 | Contingencia | Adecuar las actividades a las nuevas fechas establecidas.
MMC_064 | Contingencia | Aplazar inicio y fin de especificación de requerimientos.
MMC_065 | Mitigación | Adecuar las acttividades.
MMC_066 | Contingencia | Dar cursos de capacitación.
MMC_067 | Contingencia | Dar cursos de capacitación.
MMC_068 | Mitigación | Definir correctamente la trazabilidad del proyecto.
MMC_069 | Contingencia | Replantear análisis del proyecto.
MMC_070 | Contingencia | Posponer la fecha de entrega.
MMC_071 | Contingencia | Implementar nuevo ID de desarrollo.
MMC_072 | Contingencia | Implementar estandares de calidad adecuados al proyecto.
MMC_073 | Contingencia | Revición de la documenatción del código del login.
MMC_074 | Contingencia | Replantear el análisis de requerimientos
MMC_075 | Contingencia | Replantear el diagrama E-R de la bd.
MMC_076 | Mitigación | Capacitar al personal.
MMC_077 | Contingencia | Asiganar correctamente el rol de análista.
MMC_078 | Mitigación | Dar recomendaciones al cliente.
MMC_079 | Contingencia | Reseleccionar las herramientas de trabajo.
MMC_080 | Contingencia | Redefinir el equipo de trabajo.
MMC_081 | Contingencia | Replantear el costo del proyecto.
MMC_082 | Contingencia | Rediseñar la documentació para el cierre del proyecto.
MMC_083 | Contingencia | Completar el reporte del proyecto.
MMC_084 | Contingencia | Hacer uso de los respaldos de la información.
MMC_085 | Contingencia | Informar sobre los cambios de la fecha final.
MMC_086 | Mitigación | Analizar opciones para el almacenamineto de la aplicación.
MMC_087 | Contingencia | Tener un hosting externo en caso de fallas.
MMC_088 | Contingencia | Dar capacitacion para el buen uso del dominio.
MMC_089 | Contingencia | Revición de la documenatción del código del carrito de compras.
MMC_090 | Contingencia | Reprantear la base de datos.
MMC_091 | Contingencia | Redefinir las variables de la base de datos.
MMC_092 | Contingencia | Redefinir la clase de conección con la base de datos.
MMC_093 | Contingencia | Revición de la documentación del código de los modúlos.
MMC_094 | Contingencia | Dar capacitación del lenguaje de programación para una mejor implementación.
MMC_095 | Mitigación | Redefinir lo bocetos.
MMC_096 | Mitigación | Rediseñar lo bocetos.
MMC_097 | Mitigación | Asignar solo las tareas necesarias al personal.
MMC_098 | Contingencia | Adecuar el proyecto a un nuevo ciclo de vida.
MMC_099 | Mitigación | Definir claramente las necesidades del cliente.
MMC_100 | Contingencia | Uso de las politicas establecidas en el acta de inicio.
MMC_101 | Mitigación | Capacitar al personal en diversas tecnolgias dentro del proyecto.
MMC_102 | Contingencia | Restruturaciòn del equipo de trabajo.
MMC_103 | Contingencia | Adecuar la entrega del proyecto a la nueva fecha.
MMC_104 | Mitigación | Reasiganciòn de recusros a las àreas necesarias.
MMC_105 | Mitigación | Definir àreas de trabajo y àreas de descanso.
MMC_106 | Contingencia | Dialogar con los inversionistas sobre el proyecto.
MMC_107 | Contingencia | Dar por terminado el proyecto y trabajar en uno nuevo.
MMC_108 | Mitigación | Cumplir con los tiempos establecidos de las actividades.
MMC_109 | Contingencia | Reprantear fechas de entrega.
MMC_110 | Contingencia | Reasignaciòn de recursos.
MMC_111 | Contingencia | Adecuar el àrea de trabajo.
MMC_112 | Contingencia | Explicar sobre las fechas establecidas.
MMC_113 | Contingencia | El proyecto no es factible.
MMC_114 | Mitigación | Rediseñar el mapa de navegaciòn.
MMC_115 | Contingencia | Replantear los formularios.
MMC_116 | Mitigación | Realizar un ánalisis para desarrollar una correcta resctruturación.
MMC_117 | Mitigación | Dividir las actividades adecaudamente al equipo de trabajo.
MMC_118 | Contingencia | Aplasar la fecha de entrega del diccionario de datos y rediseñarlo.
MMC_119 | Mitigación | Diseñar los casos de uso acorde a los RF.
MMC_120 | Contingencia | Implenetar medidas de documentaciòn para un buen desarrollo de las pruebas.
MMC_121 | Contingencia | Verificar la documentaciòn de desarrollo para encontrar fallos o incongruecias.
MMC_122 | Contingencia | Hacer uso de los respaldos de la información.
MMC_123 | Contingencia | Otorgar màs tiempo para el testeo.
MMC_124 | Contingencia | Asignar validaciones conforme a los RF.
MMC_125 | Contingencia | Explicar las politicas en el contrato.
MMC_126 | Mitigación | Hablar con el personal para encontrar fallas en el àrea de trabajo.
MMC_127 | Contingencia | Verificar la documentaciòn sobre el desarrollo de login
MMC_128 | Contingencia | Restructurar la maquetaciòn del sitio web.
MMC_129 | Mitigación | Explicación sobre lo que nesecita para los juevos cambios.
MMC_130 | Contingencia | Aplicar medidas de seguridad.
MMC_131 | Mitigación | Realizar un informe sobre las mejoras que se presentan los integrantes del equipo.
MMC_132 | Contingencia | Verificar el còdigo que se reutilizara solo en ese proyecto.
MMC_133 | Contingencia | Redefinir el diseño.
MMC_134 | Contingencia | Asiganar recuso humano para completar tareas.
MMC_135 | Mitigación | Diseñar el plan de venta del proyecto.
MMC_136 | Contingencia | Implementar nuevos navegadores web.
MMC_137 | Mitigación | Tener un bufet de abogados.
MMC_138 | Contingencia | Implementar respaldos de informaciòn.
MMC_139 | Contingencia | Uso de las politicas establecidas en el contrato para el desarrollo del proyecto.
MMC_140 | Contingencia | Aumento en el costo final del proyecto.
MMC_141 | Contingencia | Diseñar un manual bajo un costo.
MMC_142 | Mitigación | Rediseñar el control de cambios.
MMC_143 | Mitigación | Implementar diferentes mètodos de comunicaciòn.
MMC_144 | Contingencia | Entregar el proyecto conforme lo solicito el cliente.
MMC_145 | Mitigación | Desarrollar proyectos de buena calidad para satisfacer a los clientes.
MMC_146 | Mitigación | Realizar reuniones para informar sobre el desempeño del equipo.
MMC_147 | Mitigación | Capacitaciones.
MMC_148 | Contingencia | Restructurar adecuadamente el equipo de trabajo.
MMC_149 | Mitigación | Detallar adecuadamente el sitio web.
MMC_150 | Contingencia | Aplicar certificados de seguridad.
MMC_151 | Mitigación | Revisión continua sobre las politicas.
MMC_152 | Mitigación | Realizar un control de las actividades por etapa de proyecto.
MMC_153 | Contingencia | Buscar nuevo proyecto.
MMC_154 | Mitigación | Implementar capacitaciones si se utilizarán las tecnologías en el proyecto.
MMC_155 | Mitigación | Re-asignaciòn de recursos al equipo de computo.
MMC_156 | Mitigación | Definir correctamente la información del proyecto.
MMC_157 | Mitigación | Definir correctamente los gastos durante el proyecto.
MMC_158 | Contingencia | Adaptarse a las necesidades del mercado.
MMC_159 | Contingencia | Analizar el mercado para ampliarse a nuevas áreas.
MMC_160 | Contingencia | Establecer correctamente las fechas de contrato.